Оценка эффективности показателей ведомственных программ

Алексеевского муниципального района за 2017 год

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей результативности выполнения программы/критерия оценки эффективности реализации программ | Един. измер. | Значение показателя | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
|  |  |  |  |  | Абсолютное (+/-) | Относи тельное (%) |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ |
| 1. «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в Алексеевском муниципальном районе на 2016-2018 годы» |
| 1. | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении | % | 13 | 13 | - | - | - |
| 2. | Доля детей, ставших победителями и призерами в районных, областных всероссийских мероприятиях | % | 3 | 9 | +6 | +200 | В связи с увеличением мероприятий |
| 3. | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | % | 100 | 100 | - | - | - |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 5274,59834 | 5274,59834 | - | - |  |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 5251,69434 | 5251,69434 |  |  | - |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - |  |  | - |
|  | внебюджетные средства | т. руб. | 22,904 | 22,904 |  |  | - |
|  | Мероприятия программа - всего | кол. | 4 | 4 | - | - | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 40 |  |  | Эффективная |
| 2. «Молодежная политика на территории Алексеевского муниципального района на 2016-2018 годы» |
| 1. | Доля детей, подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений, в общем числе граждан в возрасте 8-35 лет | % | 35 | 35 | - | - |  |
| 2. | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общем числе граждан 14-35 лет | % | 5 | 5 | - | - |  |
| 3. | Доля молодых людей, участвующих в реализуемых органами и организациями, действующими в области молодежной политики, проектах и программах поддержки талантливой молодежи, в общем числе молодежи | % | 15 | 15 | - | - |  |
| 4. | Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем числе несовершеннолетнего населения района | % | 0,4 | 0,0 | -0,4 | -100 | Подростки больше времени стали уделять здоровому образу жизни, преступлений не зарегитрировано |
| 5. | Количество молодых людей, посещающих учреждение молодежной политики на постоянной основе | человек | 250 | 250 | - | - |  |
| 6. | Доля детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и занимающихся на постоянной основе в учреждении молодежной политики и спорта по месту жительства, в общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | % | 20 | 25 | +5 | +25 | Незначительный темп роста показателя объясняется тем, что подростки и молодежь стали больше посещать спортивный зал потому, что появился тренер с соответствующим образованием |
| 7. | Количество военно-патриотических клубов | единиц | 1 | 0 | -1 |  | Недостаток кадрового ресурса |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 4365,8 | 4365,8 | - | - |  |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 4262,9 | 4262,9 |  |  |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | т. руб. | 102,9 | 102,9 |  |  | - |
|  | Мероприятия программа - всего | кол. | 4 | 4 | - | - | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 3. «Материально-техническое, организационное обеспечение и хозяйственное обслуживание органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Алексеевского муниципального района на 2016-2018 годы |
| 1. | Доля исполненных заявок к общему количеству заявок | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2. | Отсутствие аварийный ситуаций | Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | - | - |  |
| 3. | Доля автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями к общему количеству автомобилей | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 4. | Отсутствие ДТП с участием автомобилей ОМСУ | Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | - | - |  |
| 5. | Своевременное устранение сбоев в функционировании информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ | Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | - | - |  |
| 6. | Отсутствие нештатных ситуаций на объектах ОМСУ | Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | - | - |  |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 29270,85022 | 29270,85022 | - | - |  |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 29270,85022 | 29270,85022 |  |  |  |
|  | областной бюджет | т. руб. |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | т. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия программа - всего | кол. | 3 | 3 |  | - |  |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 40 |  |  | Эффективная |
| 4. «Развитие дошкольного образования детей на территории Алексеевского муниципального района на 2016-2018» |
| 1 | Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет получающих услугу в муниципальных образовательных учреждениях | человек | 548 | 487 | -61 | -11 | Расхождение в контингенте воспитанников связано с погрешностью при плановом расчете спроса на дошкольное образование |
|  | Финансирование программы-всего | тыс. руб. | 38910,43608 | 38514,54142 | -395,89466 | -1 |  |
|  | в т. ч.: местный бюджет | тыс. руб. | 17084,81129 | 17084,81129 | - | - | - |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 16951,77625 | 16603,01988 | -348,76 | -2 | Кредиторская задолженность (начисления на оплату труда) |
|  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 4873,84854 | 4826,71025 | -47,14 | -1 | Остаток средств на счетах в казначействе |
|  | Мероприятия программы- всего | кол. | 1 | 1 | - | - | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 5. «Развитие физической культуры и спорта в учреждении дополнительного образования детей Алексеевского муниципального района на 2016-2018 годы.» |
| 1 | Доля занимающихся детей в групповых объединениях, от числа детей в возрасте 5 -18 лет | % | 21 | 21 | - | - |  |
| 2 | Процент занимающихся, выполнивших нормативные требования по общей физической и специальной подготовке, переведенных на следующий год обучения. | % | 82 | 82 | - | - |  |
| 3 | Процент занимающихся, принявших участие: - в районных соревнованиях - в зональных соревнованиях - в финальных соревнованиях ( обл.) от общего количества обучающихся в МБОУДОД Алексеевская ДЮСШ. | % | 73 33 12 | 73 33 12 | - | - |  |
|  | Финансирование программы - всего | тыс. руб. | 6036,853 | 6036,853 | - | - |  |
|  | в т.ч.: местный бюджет | тыс. руб. | 6027,72 | 6027,72 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 9,13 | 9,13 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия программы- всего | кол. | 3 | 3 |  | - |  |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) |  |  | 40 |  |  | Эффективная |
| 6. «Организация отдыха и оздоровления детей на базе муниципального бюджетного учреждения Алексеевского муниципального детского оздоровительного лагеря «Сосенка» на 2016-2018 годы» |
| 1 | Степень готовности учреждения к летнему отдыху и оздоровлению детей | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2 | Доля оздоровленных детей по путевкам от общего количества путевок заключенных на основании государственных контрактов | % | 100 | 100 | - | - |  |
|  | Финансирование программы - всего | тыс. руб. | 4778,38172 | 4778,38172 | - | - | - |
|  | в т.ч.: местный бюджет | тыс. руб. | 2040,0 | 2040,0 |  |  | - |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 27,38172 | 2738,38172 |  |  | - |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия программы- всего | кол. | 2 | 2 | - | - | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) |  |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 7. «Развитие культуры и искусства в Алексеевском муниципальном районе на 2016-2018 годы» |
| 1. | Число мероприятий – всего | Единиц | 290 | 402 | +112 | +39 | Проведены не запланированные ранее мероприятия |
| 2. | Число зрителей на культурно- массовых мероприятиях – всего; | Человек | 42596 | 48006 | +5410 | +13 | Учтены зрители на проведенных дополнительно мероприятиях |
| 3. | Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий | Единиц | 5 | 5 | - | - |  |
| 4. | Количество клубных формирований – всего; | Единиц | 27 | 27 | - | - |  |
| 5. | Число участников культурно - досуговых формирований; | Человек | 382 | 467 | +85 | +22 | Набраны младшие группы в танцевальные коллективы |
| 6. | Количество мероприятий, проведенных музеем в год; | Единиц | 27 | 34 | +7 | +26 | Проведены не запланированные ранее мероприятия |
| 7. | Количество посетителей музейных мероприятий, всего; | Человек | 3200 | 4565 | +1365 | +43 | Учтены посетители на выставке картин |
| 8. | Количество экспонируемых музейных предметов; | Единиц | 730 | 817 | +87 | +12 | Были проведены более расширенные и углубленные темы |
| 9. | Пополнение предметов основного фонда в год; | Экземпляр | 60 | 100 | +40 | +67 | Получены в дар картины художницы Н.И. Арефьевой |
| 10. | Количество проведенных экскурсий; | Единиц | 45 | 54 | +9 | +20 | Проведены не запланированные ранее экскурсии |
| 11. | Количество проведенных выставок; | Единиц | 17 | 19 | +2 | +12 | Проведены не запланированные ранее выставки |
| 12. | Исследовательская работа; | Единиц | 4 | 7 | +3 | +75 | Составлены сборники воспоминания фронтовиков |
| 13. | Количество зарегистрированных пользователей библиотеки; | Человек | 1886 | 1928 | +42 | +2 | Увеличилось за счет приезжего населения в летний период времени |
| 14. | Количество выданных документов; | Экземпляр | 42284 | 42365 | +81 | +0,2 | Учтены экземпляры, выданные приезжему населению в летний период времени |
| 15. | Количество посещений библиотеки; | Человек | 17880 | 17906 | +26 | +0,2 | Учтены пользователи библиотеки, посещающие внеплановые мероприятия |
| 16. | Количество внесенных записей в электронный каталог; | Единиц | 1000 | 1000 | - | - |  |
| 17. | Количество библиотечных мероприятий в т.ч. книжных выставок; | Единиц | 46 | 55 | +9 | +20 | Проведены не запланированные ранее мероприятия, выставки |
| 18. | Число киновидеосеансов; | Единиц | 44 | 50 | +6 | +14 | Проведены не запланированные ранее кино видео сеансы |
| 19. | Число зрителей на кино – видео сеансах | Человек | 1320 | 1423 | +103 | +8 | Учтены зрители на проведенных дополнительно кино видео сеансах |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 16878,3 | 16878,3 | - | - |  |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 16310,7 | 16310,7 |  |  |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - |  |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферты | т. руб. | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | т. руб. | 567,6 | 567,6 |  |  |  |
|  | Мероприятия программа - всего | Кол. | 6 | 6 | - | - | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) |  |  | 40 |  |  | Эффективная |
| 8. «Поддержка средств массовой информации в Алексеевском муниципальном районе на 2016-2018 годы» |
| 1. | Уровень доверия жителей к районной газете «Прихоперье» | % | 19 | 19 | - | - |  |
| 2. | Суммарное количество жителей, оформивших подписку на районную газету | тыс. чел. | 3597 | 3598 | +1 | +0,3 |  |
| 3. | Обеспечение среднего количества экземпляров общественно – политической газеты «Прихоперье» на 100 жителей | шт. экз. | 19 | 19 | - | - |  |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 5694,843 | 5826,368 | +131,525 | +2,3 | Получены средства гранта |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 1200,0 | 1200,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | 1159,843 | 1159,843 |  |  |  |
|  | Средства от приносящей доход деятельности | т. руб. | 3335,0 | 3466,525 | +131,525 |  |  |
|  | Мероприятия программа - всего | Кол. | 1 | 1 | - | - | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) |  |  | 40 |  |  | Эффективная |
| 9. «Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе автономного учреждения «Алексеевский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018 годы» |
| 1. | Количество государственных и муниципальных услуг, оказанных гражданам на базе многофункциональных центров | % | 80 | 80 | - | - | - |
| 2. | Численность потребителей государственных и муниципальных услуг; | чел. | 6500 | 10598 | +4098 | +63 | В 2017 году увеличилась потребность населения в оказании услуг |
| 3. | Повышение уровня информированности граждан о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, об общих требованиях к оформлению документов, представляемых для получения государственной услуги; | % | 80 | 80 | - | - | - |
| 4. | Сокращение времени ожидания в очереди для получения услуги; | минут | 10 | 10 | - | - | - |
| 5. | Доля сотрудников многофункциональных центров, прошедших переподготовку, от общего числа сотрудников; | % | 90 | 90 | - | - | - |
| 6. | Удовлетворенность заявителей качеством обслуживания; | % | 80 | 80 | - | - | - |
| 7. | Охват максимального количества физических и юридических лиц. | % | 80 | 80 | - | - | - |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 4484,87953 | 4484,87953 | - | - | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 4464,07953 | 4464,07953 | - | - |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | т. руб. | 20,8 | 20,8 | - | - |  |
|  | Мероприятия программа - всего | Кол. | 1 | 1 | - | - | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) |  |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 10. «Организация деятельности МКОУ «Методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышение квалификации) администрации Алексеевского муниципального района на 2016-2018 годы» |
| 1. | Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации от общего числа педагогов | Человек | 50 | 50 | - | - |  |
| 2. | Количество педагогов, принявших участие в семинарах, конференциях, совещаниях | Человек | 320 | 320 | - | - |  |
| 3. | Количество учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях. | Человек | 1500 | 1500 | - | - |  |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 680,30483 | 680,30483 | - | - |  |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 680,30483 | 680,30483 |  |  |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - |  |  |  |
|  | Мероприятия программа - всего | Кол. | 1 | 1 |  | 100 |  |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) |  |  | 40 |  |  | Эффективная |
| 11. «Развитие общего образования детей на территории Алексеевского муниципального района на 2017-2019 годы» |
| 1. | Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой, в общей численности граждан, подлежащих обучению | % | 100 | 100 | - | - | - |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 150414,3026 | 142557,08606 | - 7857,2165 | -5,2 | Изменение лимитов |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 26187,82555 | 26187,82555 | - | - |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | 123593,24337 | 115736,02683 | - 7857,2165 | -6,4 |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - |  |  |  |
|  | Мероприятия программа - всего | Кол. | 1 | 1 | - | - |  |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) |  |  | 35 |  |  | Эффективная |