Оценка эффективности показателей муниципальных программ

Алексеевского муниципального района за 2015 год

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей результативности выполнения программы/критерия оценки эффективности реализации программ | Един. измер | Значение показателя | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
|  |  |  |  |  | Абсолютное (+/-) | Относи тельное (%) |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ |
| 1. «Пожарная безопасность образовательных учреждений Алексеевского муниципального района на 2014-2016 годы» |
| 1. | Монтаж беспроводной связи с выводом звукового сигнала в пожарную часть | шт. | 0 | 0 | 0 | 100 | - |
| 2. | Оборудование АПС, видеонаблюдения, КЭВ; Обслуживание АПС, видеонаблюдения, КЭВ | шт. | 32 | 32 | 0 | 100 | - |
| 3. | Приобретение и обслуживание тахографа | шт. | 2 | 2 | 0 | 100 |  |
| 5. | Обработка деревянных конструкций чердачных помещений | шт. | 7 | 7 | 0 | 100 |  |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 776,52112 | 776,52112 | 0 | 100 | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 776,52112 | 776,52112 | - | - | - |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия программа - всего | кол. | 5 | 5 | 0 | 100 | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  |  | баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 2. «О поддержке деятельности казачьих обществ Алексеевского муниципального района на 2013-2015 годы» |
| 1. | Количество проведенных мероприятий | шт. | 100 | 115 | +15 | 115 | - |
| 2. | Количество членов муниципальных дружин | чел. | 30 | 30 | 0 | 100 | - |
| 3. | Количество рейдов по профилактике правонарушений | шт. | 45 | 56 | +11 | 124 | - |
| 4. | Количество детей, задействованных в мероприятиях военно-патриотической направленности | чел. | 400 | 450 | +50 | 112,5 | - |
| 5. | Количество областных и межрегиональных мероприятий, в которых было принято участие членов казачьих обществ Алексеевского района | шт. | 15 | 22 | +7 | 146,7 | - |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 200,0 | 200,0 | 0 | 100 | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 200,0 | 200,0 | - | - | - |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия программа - всего | кол. | 6 | 6 | 0 | 100 | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 3. «Маршрут Победы» на 2013-2015 годы |
| 1. | Количество ветеранов ВОВ, их видов, тружеников тыла, получивших подарочную продукцию | чел. | 155 | 155 | - | - | - |
| 2. | Количество проводимых мероприятий | ед. | 8 | 8 | - | - | - |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 100,0 | 100,0 | 0 | 100 | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия программа - всего | кол. | 3 | 3 | 0 | 100 | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 4. «Районная инвестиционная программа по жилищно-коммунальному хозяйству Алексеевского муниципального района на 2013-2015 годы» |
| 1. | Количество построенных объектов здравоохранения | ед. | 0 | 0 | 0 | 100 | - |
| 2. | Количество переведенных систем теплоснабжения на газовое отопление | ед. | 0 | 0 | 0 | 100 | - |
| 3. | Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых произведена реконструкция или капитальный ремонт | ед. | 2 | 2 | 0 | 100 | - |
| 4. | Количество образовательных учреждений, в которых произведена реконструкция или капитальный ремонт | ед. | 0 | 0 | 0 | 100 | - |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 8982,46476 | 8820,90024 | -161,56452 | 98,2 | Недофинансирование из бюджетов на реконструкцию здания расположенной по адресу Красногвардейская, 133, под общежитие для мед. работников |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 2507,26476 | 2345,73144 | - | - |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | 6475,2 | 6475,16880 | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 6 | 6 | 0 | 100 | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 5. «Реализация мероприятий молодежной политики по противодействию наркомании, профилактике безнадзорности, правонарушений и неблагополучия детей, на территории Алексеевского муниципального района на 2015-2017 годы» |
| 1 | Подпрограмма «Реализация мероприятий молодежной политике и социальной адаптации молодежи» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях молодежной политики, от общего числа детей и молодежи | % | 24 | 24 | 0 | 100 | - |
| 1.2 | Доля детей и молодежи участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации, от общего количества детей и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет | % | 7,5 | 7,73 | +0,23 | 103,1 | - |
| 1.3 | Доля несовершеннолетних из семей, состоящих на учете в районном банке данных, принявших участие в мероприятиях программы | % | 25,5 | 25,5 | 0 | 100 | - |
|  | Финансирование подпрограммы - всего | т. руб. | 360,0 | 360,0 | 0 | 100 | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 360,0 | 360,0 | - | - | - |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия подпрограммы | кол. | 26 | 26 | 0 | 100 | - |
| 2 | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений и неблагополучия несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Снижение количества, находящихся в социально опасном положении | % | 5 | 50 | +45 | 1000 | Произошло снижение количества детей, находящихся в социальном опасном положении в результате выполнения программных мероприятий |
| 2.2 | Снижение уровня подростковой преступности | % | 25 | 0 | -25 | 0 | Количество преступлений осталось на уровне 2014 года (9 преступлений) |
| 2.3 | Уменьшение количества родителей, лишенных родительских прав | % | 25 | 78,6 | +53,6 | 314 | Уменьшение количества родителей ограниченных и лишенных родительских прав. Снижение социального сиротства. |
| 2.4 | Увеличение количества семей и несовершеннолетних, снятых с учета в районном банке данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, по причине улучшения общей социальной ситуации в семье | % | 12 | 12,5 | +0,5 | 104,2 | Снижение количества семей, находящихся в социально опасном положении |
| 2.5 | Увеличение количества семей, выявленных и прошедших реабилитационные мероприятия на ранней стадии неблагополучия | % | 15 | 41,2 | +26,2 | 274,7 | - |
|  | Финансирование подпрограммы - всего | т. руб. | 50,0 | 50,0 | 0 | 100 | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 50,0 | 50,0 | - | - | - |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия подпрограммы | кол. | 81 | 81 | 0 | 100 | - |
| 3 | Подпрограмма «Комплексные меры по противодействию наркомании» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Охват молодежи участвующей в профилактических анти наркотических мероприятиях от общего количества детей и молодежи проживающей на территории Алексеевского муниципального района в процентном соотношении | % | 20 | 20 | 0 | 100 |  |
| 3.2 | Количество молодежи участвующей в спортивно-оздоровительных мероприятиях направленных на пропаганду здорового образа жизни | чел. | 550 | 673 | +123 | 122,4 | Повышенная активность молодежи к ведению здорового образа жизни |
| 3.3 | Увеличение количества волонтеров пропагандирующих неприемлемость наркотиков, здоровый образ жизни | чел. | 70 | 70 | 0 | 100 |  |
|  | Финансирование подпрограммы - всего | т. руб. | 50,0 | 50,0 | 0 | 100 |  |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 50,0 | 50,0 | - | - |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | Мероприятия подпрограммы | кол. | 6 | 6 | 0 | 100 | - |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 460,0 | 460,0 | 0 | 100 | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 460,0 | 460,0 | - | - | - |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 113 | 113 | 0 | 100 | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 40 |  |  | Эффективная |
| 6. «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском муниципальном районе на 2013-2015 годы» |
| 1. | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в районе | % | 20 | 29,5 | +9,5 | 147,5 | Увеличилось число занимающихся физической культурой и спортом |
| 2. | Доля занимающихся в специализированных спортивных учреждениях | % | 26 | 26 | 0 | 100 | - |
| 3. | Количество спортсменов массовых разрядов, подготовленных за год | чел. | 300 | 420 | +120 | 140 | Увеличилось число занимающихся физической культурой и спортом |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 700,0 | 700,0 | 0 | 100 | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 700,0 | 700,0 | - | - | - |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 5 | 5 | 0 | 100 | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 40 |  |  | Эффективная |
| 7. «Профилактика правонарушений на территории Алексеевского муниципального района на 2014-2016 годы» |
| 1. | Количество подростков, привлеченных к занятиям в спортивных клубах и секциях, кружках военно-патриотического направления | чел. | 650 | 650 | 0 | 100 |  |
| 2. | Число обучающихся, состоящих на внутри школьном профилактическом учете. | чел. | 35 | 35 | 0 | 100 |  |
| 3. | Число обучающихся общеобразовательных учреждений, занятых в кружках и секциях (% от общего числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях) | % | 90 | 90 | 0 | 100 |  |
| 4. | Доля населения Алексеевского муниципального района, занимающегося физкультурой и спортом (% от общей численности населения) | % | 24 | 24 | 0 | 100 |  |
| 5. | Количество подростков и молодежи в возрасте от 14 до 24 лет, привлеченных к участию в культурно-массовых мероприятиях | чел. | 1150 | 1150 | 0 | 100 |  |
| 6. | Количество бытовых преступлений | ед. | 21 | 20 | -1 | 95 |  |
| 7. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 9 | 9 | 0 | 100 |  |
| 8. | Количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения | ед. | 16 | 16 | 0 | 100 |  |
| 9. | Количество преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми | ед. | 48 | 48 | 0 | 100 |  |
| 10. | Количество преступлений совершенных в общественных местах | ед. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 11 | Количество преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий и преступную деятельность | ед. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
|  | областной бюджет | т. руб. |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия программы – всего | кол. | 3 | 3 | - | 100 |  |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 8. «Развитие народных художественных промыслов в Алексеевском муниципальном районе на 2013-2015 годы» |
| 1. | Количество мастеров в сфере народных художественных промыслов | чел. | 78 | 79 | +1 | 101,3 | Увеличение количества мастеров, занятых в сфере НХП |
| 2. | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий с участием мастеров НХП района | шт. | 20 | 20 | 0 | 100 | - |
| 3. | Количество мастеров НХП – участников выставок | чел. | 40 | 42 | +2 | 105 | Привлечение большего количества мастеров к выставочной деятельности |
| 4. | Количество детских досуговых объединений по направлениям НХП и ДПИ | шт. | 16 | 16 | 0 | 100 | Стабильная работа детских досуговых объединений в районе |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 110,0 | 110,0 | 0 | 100 | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 110,0 | 110,0 | - | - | - |
|  | областной бюджет | т. руб. |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 4 | 4 | - | 100 |  |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 40 |  |  | Эффективная |
| 9. «Охрана окружающей среды Алексеевского муниципального района на 2013-2015 годы» |
| 1. | Приобретение корма для диких копытных животных, для подкормки в зимнее время | тонн | 0 | 0 |  | 100 |  |
| 2. | Количество населения, привлекаемого к участию в природоохранной деятельности в год | чел. | 0 | 0 |  | 100 |  |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием финансирования в 2015 году мероприятия не выполнялись |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 10. «Развитие муниципальной службы в администрации Алексеевского муниципального района Волгоградской области» на 2013-2015 годы |
| 1. | Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации за счет средств местного бюджета | чел. | 1 | 1 | 0 | 100 | - |
| 2. | Количество муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку за счет средств местного бюджета | чел. | 2 | 2 | 0 | 100 | - |
| 3. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям деятельности за счет средств местного бюджета | чел. | 4 | 4 | 0 | 100 | - |
| 4. | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 0 | 0 | 0 | 100 | - |
| 5. | Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 15 | 15 | 0 | 100 | - |
| 6. | Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв | % | 70 | 70 | 0 | 100 | - |
| 7. | Доля должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, при замещении которых муниципальные служащие обязаны ежегодно представлять представителю нанимателю (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей (его) супруги (супруга) и своих несовершеннолетних детей | % | 96 | 96 | 0 | 100 | - |
| 8. | Проведение мероприятий анти коррупционной направленности (совещания, семинары) | кол. | 4 | 4 | 0 | 100 | - |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 24,488 | 24,488 | 0 | 100 | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 24,488 | 24,488 | - | - | - |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 11 | 11 | 0 | 100 | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 40 |  |  | Эффективная |
| 11. «Совершенствование учебно-материальной базы и методического обеспечения образовательных учреждений Алексеевского муниципального района Волгоградской области» на 2013-2015 годы |
| 1. | Рост обеспеченности учебных кабинетов образовательных учреждений по нормативу на одного ученика | % | 90 | 90 | 0 | 100 | - |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 20,0 | 20,0 | 0 | 100 | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 20,0 | 20,0 | - | - | - |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 1 | 1 | 0 | 100 | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 12. «Улучшение условий и охраны труда в Алексеевском муниципальном районе на 2014-2016 годы» |
| 1. | Количество погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | чел. | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 2. | Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более | чел. | 2 | 1 | -1 | 50 | Проводится профилактическая работа по недопущению несчастных случаев. |
| 3. | Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам | % | 21 | 21 | 0 | 100 |  |
| 4. | Доля выявленных профессиональных заболеваний на 1000 работников | % | 2,0-2,1 | 0 | -2,0 | 0 | По итогам диспансеризации не было выявлено заболеваний |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 49,6 | 49,6 | 0 | 100 | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 49,6 | 49,6 | - | - | - |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 1 | 1 | 0 | 100 | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 13. «Развитие и поддержка малого предпринимательства Алексеевского муниципального района на 2013-2015 годы» |
| 1. | Количество субъектов МП на 1000 жителей | ед. | 25,19 | 25,19 | 0 | 100 |  |
| 2. | Объем фактического финансирования программы из местного бюджета на 1 жителя | руб. | 18,2 | 18,2 | 0 | 100 |  |
| 3. | Доля занятых в МП, в общей численности занятых в экономике района | % | 34,5 | 34,5 | 0 | 100 |  |
| 4. | Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет по ЕНВД на 1 жителя | руб. | 339 | 339 | 0 | 100 |  |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 800,0 | 800,0 | 0 | 100 | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 300,0 | 300,0 | 0 | 100 | - |
|  | областной бюджет | т. руб. | 500,0 | 500,0 | 0 | 100 | - |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 4 | 4 | 0 | 100 | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 40 |  |  | Эффективная |
| 14. «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения Алексеевском муниципальном районе на 2013-2015 годы» |
| 1. | Количество разработанных нормативно-правовых актов | ед. | 1 | 1 | 0 | 100 | - |
| 2. | Количество образовательных учреждений, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ | ед. | 1 | 1 | 0 | 100 | - |
| 3. | Численность обучающихся с ОВЗ и инвалидностью переведенных с домашнего обучения на обучение в образовательной организации | чел. | 14 | 14 | 0 | 100 | - |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 1544,0 | 1544,0 | 0 | 100 | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
|  | областной бюджет | т. руб. | 433,2 | 433,2 | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | 1010,8 | 1010,8 | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 3 | 3 | 0 | 100 | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 15. «Организация отдыха и оздоровления детей на базе МБУ Алексеевский муниципальный детский оздоровительный детский оздоровительный лагерь «Сосенка» на 2013-2015 годы» |
| 1. | Увеличение количества мероприятий, направленных на оздоровление и пропаганду здорового образа жизни | шт. | 40 | 40 | 0 | 100 | - |
| 2. | Увеличение количества детей-участников смен в общей численности детей, отдохнувших в течение года | чел. | 80 | 80 | 0 | 100 | - |
| 3. | Увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику правонарушений | шт. | 25 | 25 | 0 | 100 | - |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 442,26 | 442,26 | 0 | 100 | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 442,26 | 442,26 |  |  |  |
|  | областной бюджет | т. руб. |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 10 | 10 | 0 | 100 | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 16. «Развитие территориального общественного самоуправления Алексеевского муниципального района на 2013-2015 годы» |
| 1. | Количество председателей и членов ТОС, избранных депутатами представительных органов поселений Алексеевского муниципального района, от общего количества депутатов представительных органов данных муниципальных образований | % | 99 | 99 | 0 | 100 | - |
| 2. | Количество договоров о социальном партнерстве, заключенных органами ТОС | ед. | 360 | 360 | 0 | 100 | - |
| 3. | Количество участников областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление года» от общего количества организаций ТОС – юридических лиц | % | 0 | 0 | 0 | 100 | Областной конкурс лучший ТОС в 2015 году не проводился |
| 4. | Количество организаций ТОС, имеющих собственные информационные ресурсы (сайты, газеты, стенгазеты, информационные листы), от общего количества организаций ТОС | % | 84,8 | 84,8 | 0 | 100 | - |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 3837,3 | 3837,3 | 0 | 100 | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 350,0 | 350,0 | - | - | - |
|  | областной бюджет | т. руб. | 3487,3 | 3487,3 | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 4 | 4 | 0 | 100 |  |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 17. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Алексеевского муниципального района на 2014-2016 годы» |
| 1. | Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку | ед. | 0 | 0 | 0 | 100 | - |
| 2. | Количество некоммерческих организаций получивших информационную поддержку | ед. | 31 | 31 | 0 | 100 | - |
| 3. | Количество некоммерческих организаций получивших консультационную поддержку | ед. | 15 | 15 | 0 | 100 | - |
| 4. | Количество мероприятий проводимых на территории Алексеевского муниципального района с участием некоммерческих организаций | ед. | 48 | 48 | 0 | 100 | - |
| 5. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг, оказываемых некоммерческими организациями | % | 85,4 | 85,4 | 0 | 100 | - |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 0 | 0 | 0 | 100 | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 2 | 1 | -1 | 50 | Мероприятие по финансовой поддержке НКО не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 18. «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 годы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0 | 0 | 0 | 100 | - |
| 2. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция, в запланированном объеме | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 100 | 100 | 0 | 100 | Содержание дорог осуществляют ТОСы Алексеевского муниципального района и сельские поселения |
| 4. | Уровень удовлетворенности населения качеством дорог | % | 79,5 | 49,3 | -30,2 | 62 | Из-за малого поступления денежных средств от акцизов в дорожные фонды сельских поселений, невозможно отремонтировать все дороги местного значения, которые находятся в удовлетворительном состоянии |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 7227,27634 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства дорожного фонда Алексеевского муниципального района в соответствии с бюджетным кодексом РФ, перенесены на 2016 год, которые будут реализованы в полном объеме на ремонт, кап. ремонт и строительство дорог |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 7227,27634 | 0 | - | - | - |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 3 | 3 | 0 | 100 | Мероприятия программы выполнены в полном объеме без средств районного бюджета за счет сельских поселений |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 19. «Устойчивое развитие сельских территорий Алексеевского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| 1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях | кв.м. | 786 | 1200,6 | +414,6 | 152,7 | Увеличение произошло в результате приобретения вторичного жилья, а не вновь построенного, на рынке недвижимости. |
| 2. | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 15 | 17 | +2 | 113,3 | - |
| 3. | Ввод в действие межпоселковых и распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км | 0 | 0 | 0 | 100 | - |
| 4. | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района | % | 90,5 | 90,5 | 0 | 100 | - |
| 5. | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км | 128,65 | 128,65 | 0 | 100 | - |
| 6. | Уровень обеспеченности населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 58,5 | 58,5 | 0 | 100 | - |
| 7. | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях муниципального района | ед. | 0 | 0 | 0 | 100 | - |
| 8. | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив граждан | чел. | 0 | 0 | 0 | 100 | - |
| 9. | Количество созданных рабочих мест в сельских поселениях Муниципального района | ед. | 18 | 18 | 0 | 100 |  |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 20306,0 | 17778,147 | -2527,853 | 87,6 | Недофинансирование из федерального и областного бюджета. Недофинансирование гражданами. |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | т. руб. | 4264,0 | 4081,371 | -182,629 |  | - |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | 9950,0 | 9523,199 | -426,801 |  | - |
|  | внебюджетные источники | т. руб. | 6092,0 | 4173,577 | -1918,423 |  |  |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 1 | 1 | 0 |  | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 20. «О развитии ипотечного жилищного кредитования и поддержки молодежи и молодых семей в строительстве и приобретении жилья в Алексеевском муниципальном районе на 2013-2015 годы» |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 5 | 5 | - | 100 |  |
| 2. | Количество специалистов по возмещению арендной платы жилого помещения | ед. | 1 | 1 | - | 100 |  |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 517,5 | 517,5 | 0 | 100 | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 517,5 | 517,5 | - | - | - |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 2 | 2 | 0 | 100 | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 21. «О проведении апробации региональной модульной дополнительной образовательной программы по финансовой грамотности и учебных материалов для разных возрастных групп обучающихся общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального района в рамках вариативного и/или факультативного курса на 2015-2017 годы» |
| 1. | Доля детей, охваченных мероприятиями программы от общего количества детей данной возрастной категории | % | 10 | 10 | - | 100 |  |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 132,0 | 132,0 | 0 | 100 | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | т. руб. | 132,0 | 132,0 | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия программа – всего | кол. | 3 | 3 | 0 | 100 | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |