Оценка эффективности показателей муниципальных программ

Алексеевского муниципального района за 2015 год

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей результативности выполнения программы/критерия оценки эффективности реализации программ | Един. измер. | Значение показателя | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
|  |  |  |  |  | Абсолютное (+/-) | Относи тельное (%) |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ |
| 1. «Развитие культуры и искусства в Алексеевском муниципальном районе на 2013-2015 годы» |
| 1. | Число культурно-массовых мероприятий – всего | ед. | 420 | 420 | 0 | 100 | - |
| 2. | Число посещений культурно-массовых мероприятий - всего | чел. | 56210 | 56210 | 0 | 100 | - |
| 3. | Число культурно досуговых формирований - всего | ед. | 25 | 25 | 0 | 100 | - |
| 4. | Число участников культурно – досуговых формирований | чел. | 320 | 320 | 0 | 100 | - |
| 5. | Количество мероприятий, проведенных музеем в год | ед. | 80 | 80 | 0 | 100 | - |
| 6. | Количество посетителей музейных мероприятий, всего | чел. | 3100 | 3100 | 0 | 100 | - |
| 7. | Количество экспонируемых музейных предметов | экз-ров | 700 | 700 | 0 | 100 | - |
| 8. | Пополнение предметов основного фонда в год | экз-ров | 60 | 60 | 0 | 100 | - |
| 9. | Количество зарегистрированных пользователей библиотеки | чел. | 1886 | 1886 | 0 | 100 | - |
| 10. | Количество выданных документов | экз-ров | 42200 | 42200 | 0 | 100 | - |
| 11. | Число киновидеосеансов | ед. | 88 | 88 | 0 | 100 | - |
| 12. | Число посещений на киновидеосеансах | чел. | 2640 | 2640 | 0 | 100 | - |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 12956,47252 | 12946,02277 | -10,44975 | 99,9 | Недофинансирование из областного бюджета на поощрение работников культуры |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 12889,87252 | 12889,87252 | - | - | - |
|  | областной бюджет | т. руб. | 66,6 | 56,15025 | -10,44975 | - | - |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
|  | Мероприятия программа - всего | кол. | 4 | 4 | 0 | 100 | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 40 |  |  | Эффективная |
| 2. «Развитие дошкольного образования Алексеевского муниципального района на 2013-2015 годы» |
| 1. | Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу в муниципальных образовательных учреждениях | чел. | 478 | 478 | 0 | 100 |  |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 33205,75315 | 33072,50108 | -133,25207 | 99,6 | Не исполнение связано с дефицитностью областного бюджета. Кредиторская задолженность по начислениям на оплату труда, остаток лимитов на выплаты молодым специалистам |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 14987,15315 | 14987,15315 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | 18218,6 | 18085,34793 | -133,25207 |  |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия программа - всего | кол. | 1 | 1 | 0 | 100 | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 3. «Организация деятельности МКОУ «Методический центр» администрации Алексеевского муниципального района на 2014-2016 годы» |
| 1. | Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации | чел. | 50 | 50 | - | 100 | - |
| 2. | Количество педагогов, принявших участие в семинарах, конференциях, совещаниях | чел. | 50 | 50 | - | 100 | - |
| 3. | Количество учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях | чел. | 500 | 500 | - | 100 |  |
| 4. | Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием | % | 100 | 100 | - | 100 |  |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 620,08073 | 620,08073 | 0 | 100 | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 620,08073 | 620,08073 | - | - | - |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия программа - всего | кол. | 4 | 4 | 0 | 100 | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 4. «Поддержка средств массовой информации в Алексеевском муниципальном районе на 2014-2015г.» |
| 1 | Уровень доверия жителей к районной газете «Прихоперье» | % | 19 | 19 | - | 100 |  |
| 2 | Суммарное количество жителей, оформивших подписку на районную газету | человек | 3200 | 3204 | +4 | 100,1 | Увеличение суммарного количества жителей, оформивших подписку на районную газету |
|  | Финансирование программы-всего | тыс. руб. | 1519,571 | 1519,571 | 0 | 100 | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | тыс. руб. | 716,0 | 716,0 | - | - | - |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 803,571 | 803,571 | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия программы- всего | кол. | 2 | 2 | 0 | 100 | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) | баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) | баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) | баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 5. «Развитие физической культуры и спорта в учреждении дополнительного образования детей Алексеевского муниципального района на 2014-2016годы.» |
| 1 | Доля занимающихся детей в групповых объединениях, от числа детей в возрасте 5 -18 лет | % | 18 | 18 | - | 100 |  |
| 2 | Процент занимающихся, выполнивших нормативные требования по общей физической и специальной подготовке, переведенных на следующий год обучения. | % | 80 | 81 | +1 | 101,3 | По сравнению с плановыми показателями количество детей на один процент повысили физическую подготовку |
| 3 | Процент занимающихся, принявших участие: - в районных соревнованиях - в зональных соревнованиях - в финальных соревнованиях ( обл.) от общего количества обучающихся в МБОУДОД Алексеевская ДЮСШ. | % | 68 28 10 | 68 28 10 | 0 0 0 | 100 100 100 |  |
|  | Финансирование программы - всего | тыс. руб. | 4200,31966 | 4199,12248 | 0 | 100 | - |
|  | в т.ч.: местный бюджет | тыс. руб. | 4200,31966 | 4199,12248 | - | - | - |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия программы- всего | кол. | 3 | 3 | 0 | 100 | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) |  |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 6. Организация отдыха и оздоровление детей в Алексеевском муниципальном районе Волгоградской области на 2013-2015г. |
| 1 | Степень готовности учреждения к летнему отдыху и оздоровлению детей | % | 100 | 100 | 0 | 100 | - |
| 2 | Доля оздоровленных детей по путевкам от общего количества путевок заключенных на основании государственных контрактов | % | 100 | 100 | 0 | 100 | - |
|  | Финансирование программы - всего | тыс. руб. | 2181,383 | 2181,383 | 0 | 100 | - |
|  | в т.ч.: местный бюджет | тыс. руб. | 1590,0 | 1590,0 | - | - | - |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 591,383 | 591,383 | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия программы- всего | кол. | 9 | 9 | 0 | 100 | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) |  |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 7. «Материально-техническое, организационное обеспечение и хозяйственное обслуживание органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Алексеевского муниципального района на 2013-2015г |
| 1. | Доля исполненных заявок к общему количеству заявок | % | 100 | 100 | 0 | 100 | - |
| 2. | Отсутствие аварийный ситуаций | Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 100 | - |
| 3. | Доля автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями к общему количеству автомобилей | % | 100 | 100 | 0 | 100 | - |
| 4. | Отсутствие ДТП с участием автомобилей ОМСУ | Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 100 | - |
| 5. | Своевременное устранение сбоев в функционировании информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ | Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 100 | - |
| 6. | Отсутствие нештатных ситуаций на объектах ОМСУ | Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 100 | - |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 22956,52263 | 22956,52263 | 0 | 100 | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 22956,52263 | 22956,52263 |  |  |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - |  |  |  |
|  | Мероприятия программа - всего | Кол. | 4 | 4 | 0 | 100 | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) |  |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 8. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг путем создания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Алексеевского муниципального района на 2013-2015 г.» |
| 1. | Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан Алексеевского муниципального района в МФЦ предоставления услуг. | минут | 10 | 10 | 0 | 100 | - |
| 2. | Доля услуг, предоставляемых в созданном МФЦ, от общего количества услуг, предоставляемых в районе | % | 50 | 50 | 0 | 100 | - |
| 3. | Доля регламентированных государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ. | % | 100 | 100 | 0 | 100 | - |
| 4. | Доля заявителей, удовлетворённых качеством предоставленных услуг, от общего числа опрошенных заявителей | % | 90 | 90 | 0 | 100 | Жители АМР удовлетворенны качеством государственных и муниципальных услуг предоставляемых МФЦ |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 4188,95 | 4188,95 | 0 | 100 | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 3500,0 | 3500,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | 688,95 | 688,95 |  |  |  |
|  | Мероприятия программа - всего | Кол. | 2 | 2 | 0 | 100 | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) |  |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 9. «Молодёжная политика на территории Алексеевского муниципального района на 2013-2015годы» |
| 1. | Доля детей, принявших участие в мероприятиях Организация и проведение районных праздников - день детства - день молодежи -фестиваль творческой молодежи - конкурс «Молодых семей» | % | 30 42 10 5 | 30 42 10 5 | 0 | 100 | - |
| 2. | Доля охвата целевой аудитории от общего числа детей и молодежи | % | 30 | 30 | 0 | 100 | - |
| 3. | Доля молодых людей, охваченных программами профилактики злоупотребления психоактивными веществами. Доля подростков, удовлетворенных качеством организации отдыха по результатам обратной связи. Проведение тематических дискотек - вместе против ПАВ - академия здоровья - антивирус - танцуй пока молодой | % | 15 10 5 10 | 15 10 5 10 | 0 | 100 | - |
| 4. | Доля детей, принявших участие в массовых спортивных, досуговых и интеллектуальных мероприятиях в общем количестве детей школьного возраста до 18 лет включительно Организация и проведение гражданско-патриотических, спортивно-массовых, культурно-массовых мероприятий меж поселенческого характера - конкурс «Аты-баты»; - уроки мужества; - А ну-ка парни | % | 10 50 10 | 10 50 10 | 0 | 100 | - |
| 5. | Количество граждан пожилого возраста, которым оказана помощь. Доля молодежи, участвующей в добровольческой деятельности. Организация шефской помощи ветеранам ВОВ акция «Эстафета добрых дел»; | % | 50 | 50 | 0 | 100 | - |
| 6. | Количество детей и молодежи, вовлеченных в исследовательскую деятельность от общего числа учащихся до 18 лет включительно. Исследование истории своего края, формирование у молодых людей к Родине, чувства патриотизма конкурс сочинений «Мой родной край»; - конкурс плакатов и рисунков «Война глазами детей»; - фотоконкурс. | % | 40 60 40 | 40 60 40 | 0 | 100 | - |
| 7. | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в общем количестве детей и молодёжи. Проведение спортивных соревнований и праздников, военно-спортивных игр профильных лагерей военно-патриотическая игра «Зарница»; - военно-патриотическая игра «Орленок»; - военно-патриотическая игра «Солдат»; - пауэрлифтинг; - армреслинг. | % | 10 10 10 10 10 10 | 10 10 10 10 10 10 | 0 | 100 | - |
| 8. | Доля подростков, занятых трудовой деятельностью, от общего количества подростков от 14 до 18 лет включительно. Организация временных рабочих мест для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет- создание рабочих мест на территории района; - работа молодежной биржи труда; - проведение ярмарок вакансий для молодёжи | % | 10 | 10 | 0 | 100 | - |
| 9. | Доля молодежи, проинформированной о возможностях трудоустройства и обучения от общего числа населения района. Обеспечение молодежи информацией о возможностях трудоустройства и обучения - распространение буклетов, брошюр; - проведение семинаров; - проведение конференции; - проведение круглых столов; - организация курсов начальной, до профессиональной и иной подготовки; | % | 100 50 50 50 50 | 100 50 50 50 50 | 0 | 100 | - |
| 10. | Уровень сохранности контингента воспитанников (по МБУ «Социально-досуговый центр детей и молодежи»). Уровень роста (снижения) количества воспитанников по МБУ «Социально-досуговый центр детей и молодежи») Организация обучающего процесса в клубных, студийных, кружковых объединений - клуб «Художественное выпиливание»; - клуб «Юный шахматист»; - клуб «Английский в подарок» - военно-патриотический клуб «Наследники»; - спортивный клуб «Шаги к здоровью»; - клуб «Молодая семья»; - клуб «юных журналистов» - изостудия «Палитра»; - студия «Мягкой игрушки»; - студия «Бисероплетение»; - танцевальная студия «балет мини тодес»; - танцевальная студия «Виктория»; - студия «Фитнеса и аэробики»; - секция тяжелой атлетики; - организационно-методическая помощь подросткам и молодежи. | % | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 50 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 50 | 0 | 100 | - |
| 11. | Доля разработанных программ , от количества программ, утвержденных к реализации на территории района. Внедрение и разработка новых муниципальных и меж поселенческих образовательных программ и технологий: -«Академия здоровья» (направление- предотвращение употребления молодежью ПАВ); - «Создание стационарных лагерей труда и отдыха»; - «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»; - «Зеленый патруль» (направление – экология); - «Создание клубов молодая семья»; - «Спорт – это здоровье» (направление – ФК и спорт) | % | 100 100 100 100 100 100 | 100 100 100 100 100 100 | 0 | 100 | - |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 3359,44919 | 3359,44919 | 0 | 100 | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 3359,44919 | 3359,44919 |  |  |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - |  |  |  |
|  | Мероприятия программа - всего | Кол. | 11 | 11 | 0 | 100 | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) |  |  | 40 |  |  | Эффективная |
| 10. «Развитие общего образования детей на территории Алексеевского муниципального района на 2014-2016 годы» |
| 1. | Охват детей от 6,5 до 18 лет основной общеобразовательной программой в общей численности граждан, подлежащих обучению | % | 100 | 100 | 0 | 100 | - |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 140980,33194 | 138612,63194 | -2367,7 | 98,3 | Не исполнение связано с дефицитностью областного бюджета. Кредиторская задолженность по начислениям на оплату труда |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 18073,53194 | 18073,53194 | 0 |  | - |
|  | областной бюджет | т. руб. | 122906,8 | 120539,1 | -2367,7 |  | - |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия программа - всего | Кол. | 1 | 1 | 0 | 100 | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) |  |  | 35 |  |  | Эффективная |
| 11. «Развитие дополнительного образования детей в Алексеевском муниципальном районе на 2013-2015 годы» |
| 1. | Количество учащихся принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях, в т.ч. (районных, региональных, зональных, областных) | Уч-ся | 250 | 275 | +25 | 110 | - |
| 2. | Количество выпускников, поступивших в профильные сузы или вузы к общему количеству не выпускников в год | % | 3 | 3,5 | +,5 | 116,7 | - |
| 3. | Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием | % | 100 | 100 | 0 | 100 | - |
| 4. | Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа педагогов | % | 10 | 11,8 | +1,8 | 118 | - |
| 5. | Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не менее 1 раза в 5 лет, от общего числа педагогов | % | 10 | 11,8 | +1,8 | 118 | - |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 4919,91731 | 4919,91731 | 0 | 100 | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 4919,91731 | 4919,91731 | - | - |  |
|  | областной бюджет | т. руб. | 0 | 0 | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Мероприятия программа - всего | Кол. | 3 | 3 | 0 | 100 | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) |  |  | 40 |  |  | Эффективная |
| 12. «Производство и трансляция телеканала «Алексеевское муниципальное телевидение» в Алексеевском муниципальном районе на 2013-2015 годы» |
| 1. | Количество тем, освещаемых в одной программе | ед. | 9 | 9 | 0 | 100 | - |
| 2. | Количество репортажей с места событий, съемки важных для жизни района событий деятельности | ед. | 1 | 1 | 0 | 100 | - |
| 3. | Количество посетителей сайта в год | чел. | 4000 | 4030 | +30 | 101 | Увеличение количества жителей посещающих сайт |
| 4. | Количество программ освещающих деятельность местных органов власти | ед. | 16 | 16 | 0 | 100 | - |
| 5. | Количество новостных программ | ед. | 16 | 16 | 0 | 100 | - |
| 6. | Количество программ, в которых освещалась работа ТОС | ед. | 1 | 1 | 0 | 100 | - |
| 7. | Количество снятых и выданных в эфир спортивных мероприятий | ед. | 16 | 16 | 0 | 100 | - |
| 8. | Количество отснятых праздников, музейных уроков, цикл программ по православию | ед. | 16 | 16 | 0 | 100 | - |
| 9. | Количество эфиров о ветеранах (поздравление ветеранов и пенсионеров) | ед. | 16 | 16 | 0 | 100 | - |
| 10. | Открытие новых программ | ед. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
|  | Финансирование программы - всего | т. руб. | 443,44706 | 443,44706 | 0 | 100 | - |
|  | в т. ч.: местный бюджет | т. руб. | 443,44706 | 443,44706 | - | - | - |
|  | областной бюджет | т. руб. | - | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | т. руб. | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятия программа - всего | Кол. | 4 | 4 | 0 | 100 | - |
|  | Уровень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы (К1) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Уровень выполнения программных мероприятий (К3) |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4) |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы (К) |  |  | 35 |  |  | Эффективная |