АЛЕКСЕЕВСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от    26.06.2019 г.        №   28/190

Об исполнении районных программ

Алексеевского   муниципального    района

за 2018 год

Заслушав представленный заместителем главы Алексеевского муниципального района - начальником отдела экономики и управления муниципальным имуществом отчет об исполнении районных программ за 2018 год,  Алексеевская районная Дума           р е ш и л а:

- Принять к сведению отчет об исполнении районных программ за 2018 год (прилагается).

- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

| Глава Алексеевского муниципального района _________________И.М.Свинухов | Председатель Алексеевской районной Думы _____________Н.Н.Колоколова |
| --- | --- |

Отчет об исполнении районных программ за 2018 год

В 2018 году в администрации Алексеевского муниципального района действовали 31 районная программа, в том числе из них 21 муниципальная программы, 10 ведомственные программы.

Общая сумма финансирования по районным программам составила 325 млн. 048 тыс. 071 руб., где из них средства федерального бюджета – 8 млн. 910 тыс. 469 рублей, областного бюджета – 154 млн. 370 тыс.478 руб., муниципального района 161 млн. 767 тыс. 124 рублей. Доля программных расходов в общих расходах бюджета составляет 77,4 %.

Оценка эффективности реализации районных и ведомственных программ, принятых муниципальными правовыми актами Алексеевского муниципального района за 2018 год проведена отделом экономики и управления муниципальным имуществом в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением главы администрации Алексеевского муниципального района от 27.08.2014 № 429.

В отдел экономики и управления муниципальным имуществом администрации Алексеевского муниципального района поступило 33 отчетов от ответственных исполнителей по 33 муниципальным и ведомственным программам.

В соответствии с пунктом 1.2 Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Алексеевского муниципального района, оценка осуществлялась путем ежегодного сопоставления:

1.   планируемых и фактических значений целевых показателей программы;

2.  планируемых и фактических расходов из всех источников финансирования программ;

3. числа планируемых и выполненных мероприятий плана реализации программы.

4. организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы.

Оценка эффективности районных программ в 2018 году

По итогам анализа из 160 показателей районных программ достигнуто 100% выполнения - 148 показателя, что составляет 92,5% от общего количества показателей.

Достигнуто свыше 80% выполнения - 5 показателя, по таким программам как:

1. «Развитие и поддержка малого предпринимательства Алексеевского муниципального района на 2016-2018 годы».

по показателю – «Объем фактического финансирования программы из местного бюджета на 1 жителя» план 12,34 руб., факт 10 руб.

Это связано с уменьшение объема финансирования по программе, из-за отсутствия субъектов малого и среднего предпринимательства соответствующим требованиям действующего законодательства предоставления субсидий.

по показателю - «Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет по ЕНВД на 1 жителя» план 293 руб., факт 259 руб.

Причиной не достижения сто процентного выполнения, является уменьшение количества субъектов малого среднего предпринимательства находящихся на ЕНВД.

2. «Развитие культуры и искусства в Алексеевском муниципальном районе на 2017-2019 годы».

по показателю – «Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий» план 128000 человек, факт 123857 человек.

3. «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алексеевского муниципального района на 2017-2020 годы».

По показателю – «Сохранение размера посевных площадей занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами» план 68,3 тыс. га, факт 61 тыс. га.

4. «Поддержка средств массовой информации в Алексеевском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

по показателю «Суммарное количество жителей, оформивших подписку на районную газету» план 3090 человек, факт 3080 человек.

По 3 показателям достигнуто от 50 до 80 % выполнения, по таким программам как:

1. «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алексеевского муниципального района на 2017-2020 годы»

по показателю – «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году» план 101,3%, факт 74,6%;

по показателю – «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов зерновых культур» план 5,8%, факт 2,7%;

2. «Развитие дошкольного образования детей на территории Алексеевского муниципального района на 2016-2018»

по показателю – «Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет получающих услугу в муниципальных образовательных учреждениях» план 481 чел., факт 356 чел.

Достигли нулевого значения 4 показателя по следующим программам:

1. «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алексеевского муниципального района на 2017-2020 годы»

по показателю – «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)» план 1,8 тыс. тонн, факт 0 тыс. тонн.

причина – отсутствие предприятий и организаций занимающихся выращиванием скота и птицы.

по показателю – «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» план 0,021 тыс. тонн, факт 0 тыс. тонн.

причина – отсутствие ИП, КФХ, предприятий занимающихся выращиванием крупного рогатого скота.

по показателю – «Ввод в действие мощностей по глубокой переработке зерновых культур» план 1 ед., факт 0 ед.

причина – ввод завода по глубокой переработке зерна кукурузы перенесен на 2019 год.

2. «Молодежная политика на территории Алексеевского муниципального района на 2016-2018 годы».

по показателю – «Количество военно-патриотических клубов» план 2, факт 0. причина - отсутствие специалистов со специальным образованием.

По результатам проведенного анализа исполнения муниципальных и ведомственных программ за 2018 год, все программы признаны эффективными, о чем свидетельствует таблицы оценки эффективности показателей муниципальных и ведомственных программ Алексеевского муниципального района за 2018 год.

Итоги реализации муниципальных программ в 2018 году

1. Муниципальная программа «О развитии ипотечного жилищного кредитования и поддержки молодежи и молодых семей в строительстве и приобретении жилья, а также в возмещении части арендной платы за жилье молодым специалистам, работающим в Алексеевском муниципальном районе на 2016-2018 годы».

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрено ресурсное обеспечение по всем источникам финансирования в сумме 841,663 тыс. рублей, фактически освоено 100 %.

В рамках мероприятия 1. «Предоставление субсидии из бюджета муниципального образования на погашение процентных платежей по кредиту, полученному в кредитной организации на строительство (приобретение) жилья» из муниципального бюджета израсходовано 117,653 тыс. руб., такая же сумма израсходовано из внебюджетных средств (собственные средства граждан), в 2018 году 2 семьи улучшили жилищные условия.

По мероприятию 2. «Возмещение части арендной платы за жилье молодым специалистам, работающим в Алексеевском муниципальном районе» за счет средств муниципального бюджета израсходовано 606,357 тыс.руб., 6 специалистам возмещена арендная плата жилищного помещения.

Итоговая оценка эффективности в целом по Программе с учетом   баллов оценивается в 40 баллов, программа признана эффективной.

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском муниципальном районе на 2016-2018 годы».

Всего по Программе в 2018 году за счет местного бюджета израсходовано 600 тыс. рублей. Денежные средства были направлены на областные, межрегиональные, межрайонные, районные   мероприятия в области спорта.

Итоговая оценка эффективности в целом по Программе с учетом   баллов оценивается в 40 баллов, программа признана эффективной.

3. Муниципальная программа «Реализация мероприятий молодежной политики по противодействию наркомании, профилактике безнадзорности, правонарушений и неблагополучия детей, на территории Алексеевского муниципального района на 2018-2022 годы».

На реализацию Программы в 2018 году было направленно 210 тыс. рублей, фактически освоено 100 %.

В состав программы входят три подпрограммы:

1 подпрограмма - «Реализация мероприятий молодежной политики и социальной адаптации молодежи». Израсходовано 110 тыс. рублей на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, на развитие и поддержку молодежного детского творчества, на пропаганду здорового образа жизни.

2 подпрограмма - «Профилактика безнадзорности, правонарушений и неблагополучия несовершеннолетних». Израсходовано 50 тыс. рублей на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на стабилизацию обстановке в семье, оказавшейся в социально опасном положении, на формирование среды доброжелательной к детям.

3 подпрограмма - «Комплексные меры по противодействию наркомании». Израсходовано 50 тыс. рублей на профилактические мероприятия антинаркотической направленности.

Итоговая оценка эффективности в целом по Программе с учетом   баллов оценивается в 35 баллов, программа признана эффективной.

4. Муниципальная программа «Развитие народных художественных промыслов в Алексеевском муниципальном районе на 2016-2018 годы».

На реализацию Программы в 2018 году из средств муниципального бюджета потрачено 100 тыс. рублей, фактически освоено 100 %.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение благоприятных условий для расширения производства изделий народных художественных промыслов в Алексеевском районе» в отчетном году была организована работа детских кружков и клубов по направлению народные художественные промыслы, данные мероприятия обеспечены расходными материалами, методической литературой.

Итоговая оценка эффективности в целом по Программе с учетом   баллов оценивается в 40 баллов, программа признана эффективной.

5. Муниципальная программа «Инвестиционная программа по жилищно-коммунальному хозяйству Алексеевского муниципального района на 2016-2018 годы».

На реализацию Программы израсходовано денежных средств в сумме 27,0806974 млн. рублей, что составляет 98,5 % от утвержденных плановых значениях.

В состав программы входит четыре подпрограммы:

1. «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Алексеевского муниципального района».

В рамках основного мероприятия по данной подпрограмме «В области жилищно-коммунального хозяйства» в 2018 году осуществлялось предоставление трансфертов бюджетам сельских поселений в части исполнения полномочий по решению вопросов в области коммунального хозяйства.

2.  «Газификация Алексеевского муниципального района», в отчетном году финансирование не производилось.

3. «Строительство, реконструкция и ремонт объектов муниципальной собственности» израсходовано 17 млн. 138 тыс. 842 рубля 81 копейка.

Денежные средства потрачены на ремонт кровли и отопления в детском саду «Сказка», на замену канализации в детском саду «Радуга», на ремонт отопления, помещений в детском саду «Теремок», на замену 16 окон в детском саду «Родничок», на ремонт служебного помещения и замену дверей в детском саду «Березка»,  на замену 10 окон и дверей в детском саду «Солнышко», на ремонт столовой и служебного помещения в Реченском детском саду, на замену 7 окон и ремонт канализации в Реченской школе, на ремонт канализации в Краснооктябрьской школе, на ремонт водопровода  и замену проводки в Аржановской школе, на замену 26 окон и ремонт  актового зала в Стеженской школе, на ремонт здания Солонцовской школы, на замену окон и ремонт отмостки в Усть-Бузулукской школе,   на ремонт спорт зала в Исакиевской школе, на ремонт отмостки и замену дверей в Алексеевской школе, на ремонт фасада здания, замену дверей и окон в Шарашенской школе,   ремонт канализации и замена дверей в Трехложинской школе. Ремонт помещений и фасадов административных зданий (Здание Загса, здание «Россельхозбанка», Здание гостиницы, здание кинотеатра «Луч»).

4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Алексеевского муниципального района», израсходовано 1 млн.797 тыс. 955 руб. 65 коп.

Денежные средства израсходованы на мероприятия по подготовке к отопительному сезону объектов социальной сферы (на поверку счетчиков, замену счетчиков, замену котлов, приобретение отопительных насосов и т.п.).

Итоговая оценка эффективности в целом по Программе с учетом   баллов оценивается в 35 баллов, программа признана эффективной.

6. Муниципальная программа «Маршрут Победы на 2016-2018 годы» (далее Программа).

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрено ресурсное обеспечение по всем источникам финансирования в сумме 140 тыс. рублей, фактически освоено 100 %.

В рамках основного мероприятия «По социализации, развитию культурно - досуговой работы» проведены мероприятия, посвященные Сталинградской битве, Дню Победы, осуществлялось поздравление юбиляров (90,95 лет).

Итоговая оценка эффективности в целом по Программе с учетом   баллов оценивается в 35 баллов, программа признана эффективной.

7. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства Алексеевского муниципального района на 2016-2018 годы».

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрено ресурсное обеспечение по всем источникам финансирования в сумме 156,149 тыс. рублей, фактически освоено 100 %. В 2018 году 6 субъектов малого и среднего предпринимательства района получили денежные средства за счет средств местного бюджета на субсидирование процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных организациях субъектами МП, субсидирование части затрат на аренду помещений субъектам малого и среднего бизнеса, осуществляющим свою деятельность в сфере производства и бытового обслуживания населения.

Итоговая оценка эффективности в целом по Программе с учетом   баллов оценивается в 35 баллов, программа признана эффективной.

8. Муниципальная программа «О поддержке деятельности казачьих обществ Алексеевского муниципального района».

В 2018 году на данную программу израсходовано 202,5 тыс. рублей, фактическое освоение денежных средств составило 100 %.

В рамках основного мероприятия «В области развития и возрождения казачества» проводились учебно-методические сборы муниципальных казачьих дружин в г. Волгограде на полигоне «Прутбой», проведены мероприятия в школах района по созданию школьных казачьих дружин, осуществлена военно-патриотическая игра «Штурм» с допризывной молодежью, участие в мероприятиях проводимых в             г. Урюпинск, г. Новочеркасске, г. Ростове-на-Дону, приобретение печатной продукции по казачеству.

Итоговая оценка эффективности в целом по Программе с учетом   баллов оценивается в 40 баллов, программа признана эффективной.

9. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018 годы».

По программе израсходовано 30,488 тыс. рублей, фактически освоено 100 %.

В рамках реализации мероприятий по подготовке кадров для муниципальной службы, повышению квалификации, профессиональной переподготовке муниципальных служащих, в 2018 году прошли обучение 3 сотрудника администрации.

Итоговая оценка эффективности в целом по Программе с учетом   баллов оценивается в  40 баллов, программа признана эффективной.

10. Муниципальная программа «Формирование доступной среды  жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп  населения в Алексеевском муниципальном районе на 2016-2018 годы».

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрено ресурсное обеспечение по всем источникам финансирования в сумме   67,55094 тыс. рублей (из них 45 тыс. рублей бюджет района, 22,55094 тыс. рублей областной бюджет), фактически освоено 100 %.

Денежные средства израсходованы на комплексное мероприятие «По формированию доступной среды жизнедеятельности», а именно:

- в Алексеевская ДЮСШ установлена кнопка вызова, приобретена и установлена табличка комплексная тактильная со шрифтом Брайля, приобретен перекатный пандус;

- в МБУ «Социально-досуговый центр детей и молодежи» приобретена и установлена вывеска учреждения со шрифтом Брайля, установлена кнопки вызова, приобретено противоскользящего покрытие на пандус, противоскользящие полосы на крыльцо.

Итоговая оценка эффективности в целом по Программе с учетом   баллов оценивается в 40 баллов, программа признана эффективной.

11. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и безопасности дорожного движения на территории Алексеевского муниципального района на 2016-2018 годы».

В 2018 году по программе израсходовано 23 тыс. рублей на проведение соревнования «Безопасное колесо», на спортивные соревнования среди молодежи.

Кроме того, выполнялись мероприятия Программы не требующих финансирования, а именно такие, как проведение уроков совместно с сотрудниками полиции с учащимися школ на тему правонарушений и безопасности дорожного движения, организация в библиотеках выставок книг и плакатов о безопасности дорожного движения, проведение различных спортивных и культурно-массовых мероприятий с привлечением населения сделавших проступки и состоящих в базе органов внутренних дел, информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений  и т.п.

Благодаря выполнению реализации мероприятий программы, в 2018 году сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. Если в 2017 году было 8 преступлений, то в 2018 году преступлений совершенных несовершеннолетними не было.

Количество обучающихся, состоящих на внутри школьном профилактическом учете уменьшилось на 7 человек. В 2017 году на учете состояло 33 человека в районном банке данных, то в 2018 году всего лишь 26 человек данной категории.

Итоговая оценка эффективности в целом по Программе с учетом   баллов оценивается в 35 баллов, программа признана эффективной.

12. Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы».

На реализацию Программы в 2018 году было предусмотрено бюджете района денежных средств в сумме 14684,9 тыс. рублей, фактическое освоение составило 8,6%. Денежные средства дорожного фонда Алексеевского муниципального района в соответствии с бюджетным кодексом РФ, перенесены на 2019 год, которые будут реализовываться на ремонт, капитальный ремонт и строительство дорог.

В рамках реализации дорожного фонда Алексеевского муниципального района и сельских поселений в 2018 году было отремонтировано более 9 тыс. кв.м. дорожного полотна, создано 9 парковочных мест. Произведен текущий и ямочный ремонт дорожного покрытия в хуторе Реченский, в хуторе Большебабинский, в                        ст. Алексеевская.

Итоговая оценка эффективности в целом по Программе с учетом   баллов оценивается в 35 баллов, программа признана эффективной.

13. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Алексеевского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрено ресурсное обеспечение по всем источникам финансирования в сумме 25841,968 тыс. рублей, фактически освоено 100%.

По Программному мероприятию «Строительство (приобретение) жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности» в отчетном году 16 жителей района улучшили жилищные условия.

Итоговая оценка эффективности в целом по Программе с учетом   баллов оценивается в 40 баллов, программа признана эффективной.

14. Муниципальная программа «Повышение профессионального мастерства учителей и воспитателей, совершенствование учебно-материальной базы и методического обеспечения образовательных учреждений Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018 годы».

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрено ресурсное обеспечение по всем источникам финансирования в сумме 20 тыс. рублей, фактически освоено на 100%.

В рамках основного Программного мероприятия «Повышение профессионального мастерства учителей и воспитателей, совершенствование учебно-материальной базы и методического обеспечения образовательных учреждений» проведен смотр-конкурс учебных кабинетов образовательных учреждений Алексеевского муниципального района.

Итоговая оценка эффективности в целом по Программе с учетом   баллов оценивается в  40 баллов, программа признана эффективной.

15. Муниципальная программа «О проведении апробации региональной модульной дополнительной образовательной программы по финансовой грамотности и учебных материалов для разных возрастных групп обучающихся общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций Алексеевского муниципального района  в рамках вариативного и/или факультативного курса на 2018-2022 годы».

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрено ресурсное обеспечение по всем источникам финансирования в сумме  252,9 тыс. рублей, фактически освоено 100%.

Денежные средства израсходованы на проведение занятий, способствующих повышению финансовой грамотности детей 5-7 лет и 10-15 лет; на обучение финансовая грамотности педагогических работников; на приобретение пособий  и методической литературы по образовательным программам.

Итоговая оценка эффективности в целом по Программе с учетом   баллов оценивается в  35 баллов, программа признана эффективной.

16. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Алексеевского муниципального района на 2016-2018 годы».

На реализацию Программных мероприятий в отчетном году финансирование не производилось. Проводились мероприятия, не требующие финансирования: распространение листовок на тематику экстремизма и терроризма, проведение обучающих семинаров с предприятиями и учреждениями в сфере терроризма и экстремизма, оказание содействия в подготовке паспортов антитеррористической защищённости объектов и т.п.

Итоговая оценка эффективности в целом по Программе с учетом   баллов оценивается в  35 баллов, программа признана эффективной.

17. Муниципальная программа  «Развитие  культуры и искусства в Алексеевском муниципальном районе на 2017-2019 годы».

В 2018 году на программу израсходовано 49,69  тыс. рублей, фактическое освоено денежных средств составило 100%.

В рамках основного Программного мероприятия «Укрепление материально-технической  базы учреждений культуры и  модернизация прилегающих территорий» в 2018 году денежные средства израсходованы на пополнение библиотечного фонда учреждений культуры Алексеевского муниципального района.

Итоговая оценка эффективности в целом по Программе с учетом   баллов оценивается в 35 баллов, программа признана эффективной.

18. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Алексеевском муниципальном районе на 2017-2019 годы».

На реализацию Программных мероприятий в отчетном году финансирование не производилось. Проводились мероприятия, не требующие финансирования: информирование, консультирование и оказание правовой помощи работникам и работодателям по вопросам охраны труда, пропаганда и популяризация мер по охране труда.

Итоговая оценка эффективности в целом по Программе с учетом   баллов оценивается в 35 баллов, программа признана эффективной.

19. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Алексеевского муниципального района на 2016-2018 годы».

На реализацию Программных мероприятий в отчетном году финансирование не предусматривалось. В рамках данной программы проводились мероприятия, не требующие финансирования: оказание помощи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в составлении отчетов по экологической направленности.

Итоговая оценка эффективности в целом по Программе с учетом   баллов оценивается в 35 баллов, программа признана эффективной.

21. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алексеевского муниципального района на 2017-2020 годы».

На реализацию Программных мероприятий в отчетном году финансирование не предусматривалось. В данной программе отражались мероприятия сельхозтовапроизводителей направленные на строительство объектов сельскохозяйственного назначения и приобретения сельскохозяйственной техники.

Итоговая оценка эффективности в целом по Программе с учетом   баллов оценивается в  35 баллов, программа признана эффективной.

21. Муниципальная программа «Благоустройство территорий образовательных учреждений Алексеевского муниципального района на 2018 год».

В 2018 году израсходовано 875,95 тыс. рублей из средств муниципального бюджета, фактически освоено 100%.

Денежные средства израсходованы на благоустройство образовательных учреждений, создание безопасных условий для пребывания на пришкольной территории, приобретение спортивного оборудования и игровых площадок, озеленение пришкольной территории, улучшение эстетического вида пришкольной территории, создание условий для эстетического и трудового воспитания обучающихся.

Итоговая оценка эффективности в целом по Программе с учетом   баллов оценивается в 35 баллов, программа признана эффективной.

Итоги реализации ведомственных программ в 2018 году

В отчетном периоде реализовано 10 ведомственных программ с общим объемом финансирования 277 млн. 479 тыс. 178 рублей из средств различного уровня. Расходование денежных средств осуществлялось на содержание аппарата, приобретение основных средств и материальных запасов.

По итогам года все ведомственные программы признаны эффективными.